臺北市立大直高級中學99學年度高中優質化方案

子計畫2-4　教師E化增能計畫

經99.11.3工作會議修正通過

- 依據

教育部99.08.10部授教中（二）字第0990513427B號函核准之本校「99學年度高中優質化輔助方案」。

- 目的

- 強化教師數位教材運用及製作能力，舉辦E化教學專業培訓研習，結合運用教學平台、未來教室、雲端技術等載具，連結教學資源服務平台資訊，以利增強教學效能。

- 藉由教學資源的集體創作，發展創新教學之風格與特色，並達到E化教學最大效益。

- 藉由教師與學生共同參與「全球多元文化傳統(GLCP)專案」計畫，讓師生經由文化交流活動達到國際交流和建立國際觀的目標。

- 實施對象

本校全體導師與學科領域專任教師。

- 內容與特色

- 建立適用於E化專科教室、E化未來教室教學之教學模式。培訓教師善用數位教學資源與資訊科技教學設備，整合及應用資訊科技於教學活動，達成創新教學目標及提升教學品質。

- 利用WEb 2.0 教學教材搜尋與製作，成立校園教育性雲端服務機制，將教學檔案存放到網路上的雲端運算中心，加速教師教學與學生學習成效。

- 指導學生製作與本國文化相關的簡報，增進學生的文化意識，並展示文化意識的教育性教材。

- 實施步驟與期程

自民國99年9月1日起至100年6月30日止。

| 月份 工作項目 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 課程大綱規劃與評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99上學期執行 |
| 教師團隊之組成與訓練 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 開辦教師研習課程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教師建立領域教材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 跨領域合作與資源共享 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99下學期執行 |
| 教學成果發表與推廣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 預期效益

以研習人數、研習課程滿意度、平台使用率、教材開發數量等之數據表達預期成果。

- E化增能研習參與率人數與課程滿意度統計分析：

- 參加人數達全校教師人數20%以上。

- 進行研習課程滿意度調查。

- E化增能計畫研習課程預期績效：

| 學年度 指標 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 | 101學年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教師應用E化教材單元數（包含教學平台、智慧教室、遠距教學及班級單槍等使用） | 8 | 50 | 100 | 150 |
| 教師製作E化教材單元數（包含各項教育專案教材及自製之多媒體教材） | 6 | 20 | 30 | 40 |
| 教師使用未來教室教學節次數 | 40 | 120 | 200 | 360 |

- 經費由本校奉准之教育部99學年度高中優質化輔助方案項下支應。經費預算表如附件。

- 本計畫經優質化工作會議通過，陳  校長核可後實施，修正時亦同。