臺北市立大直高級中學99學年度高中優質化方案

子計畫4-1　關鍵能力培育計畫

經99.11.3優質化工作會議修正通過

- 依據：教育部99.08.10部授教中（二）字第0990513427B號函，核准本校「99學年度高中優質化輔助方案」。

- 目標：

- 本校以「能力導向」取代「知識導向」，跳脫課程窠臼，研訂出八大關鍵能力培育計畫（1.人際溝通的能力 2.團隊合作的能力 3.問題解決的能力 4.創造思考的能力 5.規劃與組織的能力 6.口語圖文傳播的能力 7.資料蒐集分析的能力 8.藝術鑑賞的能力），確定本校辦學目標為：「以領域課程為內涵，八大關鍵能力之培育為本質」。

- 短程目標方面，以多元的學習活動探索學生性向，協助學生升入理想中的大學科系；長程目標則是使學生能為自己營造幸福美滿的人生，在職場上追求卓越與傑出。

- 於各項活動中，提供學生展現多元能力的舞臺，由創意的發想，到執行的過程，均由學生主導，展現關鍵能力內化的實力。（創意思考發明）

- 承辦單位：教務處、學務處、圖書館

- 工作內涵：以學生學習本位，培育關鍵能力為目標，同時由學生參與與規劃執行，激發學生潛能。學生的參與，不僅是關鍵能力培育的接受者，也是關鍵能力活動的執行者，而學校與老師從旁協助。主體與客體的關係轉換，活絡了所有活動的效益。分為三個階段進行規劃，相關規劃如下：

- 新生入學階段：包含生涯開拓營及創意新生始業輔導活動。生涯開拓營由圖書館統籌規劃與指導，邀請高三應屆學生共同參與活動細節設計，並擔任輔導員。課程內容除了未來高中學習規劃外，並以多元活潑的活動，協助未來新生認識關鍵能力意涵，並略窺高中生活樣貌；新生創意始業輔導活動，由學務處與學生社團或高中班聯會共同策劃，擺脫以往制式聽講形式，藉由活動形式，每個關卡融入重要關鍵能力檢核，增加新生對關鍵能力的認識，刺激學生思維有所突破。

- 在校學習階段：以五大領域為單元，透過師生共同辦理的系列活動，例如：英語週、社會週、數學週……等等包，以及學術講座、品格教育系列活動……等等相關活動，培育學生關能力。例如：學術講座的規劃，以各行業傑出人士為對象，透過分享專業上成就，激勵學生創造自己的人生，並思索關鍵能力的運用及重要性。

- 即將畢業階段：包含學生創意舞會及畢業典禮等。由主題創意發想，到工作團隊凝聚（包含：溝通協調、人力組織規劃……等工作階段），到最後舞臺概念及成品呈現等，均由學生自發完成，使學生在工作中運用各項關鍵能力，完成活動，同時在畢業典禮中，以八大關鍵能力為各獎項名稱，讓學生在高中學習階段留下完美句點。

- 執行期程：自99年8月1日至100年7月31日止

| 月份 工作項目 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修訂本校關鍵能力計畫 | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 創意新生始業輔導 | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 教學研究會擬訂學生學習計畫 |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 學術講座 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |
| 5 | 相關關鍵能力講座 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 品格教育系列活動 |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |
| 7 | 學生創意舞會 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |
| 8 | 學生創意畢業典禮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |

- 經費：由本校奉准之「教育部99學年度高中優質化輔助方案」項下支應。

- 預期成效：

- 以培育學生關鍵能力為導向的活動規劃，一年選定一個主要活動，透過設計者（教師與學生代表）及參與者（學生）八大關鍵能力檢核表的交叉比對，使活動所要達成對關鍵能力的知覺體悟達80%以上。

- 每學期辦理3場次關鍵能力相關講座，增進全校師生對關鍵能力的培養與認識。（與圖書館及學務處合作）

- 搜集關鍵能力相關資訊，並適時公告週知，增進學生對關鍵能力的認識。

- 辦理相關活動，增加學生對關鍵能力的體驗機會，同時透過檢核表，具體落實關鍵能力計畫之推動。

- 本計畫經優質化工作會議通過，經陳　校長核可後實施，修正時亦同。