臺北市立大直高級中學99學年度高中優質化方案

子計畫4-3　大直樂活青年養成計畫

經99.11.3優質化工作會議修正通過

- 依據：教育部99.08.10部授教中（二）字第0990513427B號函核准本校「99學年度高中優質化輔助方案」。

- 目的：辦理各項特色學習活動，傳遞品格價值、涵養人文關懷氣質，培養學生主動關懷社會、服務社會的認知與情操，培育健康快樂、主動積極的樂活好青年。

- 承辦單位：學務處。

- 實施對象：全體學生。

- 辦理方式：

- 落實健康學習護照認證：透過整合性健康學習護照引導，增廣個人學習經驗，例如服務學習認證、個人體適能與跑步運動累計、閱讀活動認證、親山活動記錄等。

- 辦理服務學習多元課程與活動：

- 衛教小尖兵培訓計畫：計畫性的培訓班級衛教小尖兵，將基本衛生、安全、急救等常識與技能，透過班級小尖兵的養成傳遞到各班，提升班級健康促進的基本素養。

- 結合學生社團推廣各式多元服務學習型態，例如辦理小學生生活探索營隊、社團推動服務學習計畫、社團幹部訓練等。

- 感恩惜福計畫：大直感飢日體驗活動、敬師週活動。

- 辦理各處組義工招募與訓練課程，培養學生多元服務學習概念與能力，例如：圖書館義工、輔導義工與環保義工等。

- 充實目前水資源教室硬體設施，購置各項桌椅設備，提供社團與義工團體課程使用。

- 執行期程：自99年8月1日至100年7月31日止

| 月份 工作項目 |  | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 公告實施計畫 | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 規劃水資源教室設備需求與採購 |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
| 3. | 辦理服務學習多元課程與活動 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 4. | 健康學習護照認證與統計 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 5. | 成果整理 |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |
| 6. | 成果報部 |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ |  |

- 經費：由「教育部99學年度高中優質化補助方案」項下支應。經費預算表，如附件一。

- 預期成效：

  - 有效提升同學服務學習熱忱，學習護照公共服務時數累計8小時比例達80％。

  - 有效提升班級同學健康照護能力，每學年意外傷害事故人數降低至500人次以下。

  - 鼓勵師生參與大直感飢日活動，提升參與人數至700人以上。

  - 建立各類義工招募機制與系統性的訓練課程，使義工獲致充足的服務技能並提高服務品質。

  - 充實水資源教室硬體設備，建置一個大直高中樂活青年的團聚基地。

- 本計畫經優質化工作會議通過，陳  校長核可後實施，修正時亦同。