臺北市立大直高級中學99學年度高中優質化方案

子計畫4-4　雲端校園升級計畫

經99.11.3工作會議修正通過

- 依據
       教育部99.08.10部授教中（二）字第0990513427B號函核准本校之
        「99學年度高中優質化補助方案」。

- 目的

- 改善本校校園網路環境，配合政府IPv6政策的推行，整體提升網路傳輸效能，使得教師在應用e化創新教學的環境下能更順利實施。

- 發展出更有效的教學模式，藉此提升學生的學習成效。

- 內容與特色

一、調整網路架構及更新網路設備：

- 逐步汰渙機房及各大樓所有老舊網路設備，包含網路防火牆以及校園網路骨幹之交換器，提升至Gbps傳輸等級，並支援新一代IPv6協定。

- 各大樓骨幹交換器連回機房核心交換器由一對光纖線路改為兩對光纖線路，並將其設定為group(或aggregate)模式，除可提升骨幹與核心交換器間的傳輸頻寬外，亦可做為線路備援，降低網路斷線的機會。

- 調整校內各Vlan間的互連方式。

- 汰換無線基地台與佈建地點，擴大訊號覆蓋面積與改善訊號強度，方便於校園內各地點皆能方便存取網路上的資源進行教學。

二、更新網路線路：

計畫採用Cat6線材更新網路線路，以配合網路設備的更新，大幅提升網路傳輸效率與品質。

三、教室虛擬化：

- 設置網路廣播直播錄製系統，進行教學現場或演講實況直播，不再受場地限制，可以讓更多師生參與討論或觀賞精彩演說。

- 在網路環境提升之後，透過各班的攝影機與網路廣播直播錄製系統的整合，達到空間靈活運用的彈性，讓身處校園兩處的兩個班級可藉由上述系統就像身處於相同空間，可進行跨班協同教學。

- 鼓勵教師發揮團體創意，共同設計創意教學活動，可以競賽對抗、觀摩或實境練習等方式，進行同科跨班教學，甚至是跨科跨班之上課模式，打破單一教室藩籬，讓教學更加多元活潑

四、校園空間活化：

- 大直故事廳增設數位設備，讓校史得以多元展示。

- 生態池畔木平臺及操場木平臺增設燈光音響，作為學生才藝展演及戶外教學場地。

- 穿堂三大廊道增設燈光音響，以主題情境布置增加境教功能。

- 第二棟教學大樓三大CORNER增設燈光音響及數位設備，成為學生自主學習區，並透過主題布置引導學生提高國際視野。

- 實施步驟與期程
根據上列工作項目，預定之工作進度如下表所示：

| 月份 工作項目 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規劃更新設備項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99上學期執行 |
| 辦理設備採購程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整網路架構 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校園空間活化規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校園空間活化施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更新網路線路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99下學期執行 |
| 教室虛擬化實驗規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教室虛擬化實驗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 執行績效與指標

- 網路傳輸效率及品質提升，使得使用網路媒體進行教學變得更順暢無礙。

- 由於網路環境的改善，教室空間可更靈活組合運用。

- 教師間可以透過更多元的管道進行教學上的合作。

四、網路效能測試數據成效如下：

| 指標項目 | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.校園網路頻寬(實體線路)（校內） | 100Mbps | 120 Mbps | １Gbps |
| 2.校園網路頻寬(無線網路)（校內） | 11Mbps | 13 Mbps | 54Mbps |

| 指標項目 |  | 98學年度 | 99學年度 | 100學年度 | 101學年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 網路流量 平均值 | 流入 | 838kb/s | 增加20％ | 增加20％ | 增加20％ |
|  | 流出 | 2002.5kb/s | 增加20％ | 增加20％ | 增加20％ |

五、網路流量統計成效如下：

- 經費由本校奉准之教育部99學年度高中優質化輔助方案項下支應。
   經費預算表如附件。

- 本計畫經優質化工作會議通過，陳  校長核可後實施，修正時亦同。